	FIRMA  AGO OBORNIKI ŚLĄSKIE

	Drogi wojewódzkie 2011

	NR DROGI
	ETAP
	ZAKRES
	MASA NA GORĄCO LUB PATCHER
	DATA
	ZAKRES KM

	341
	1
	Prawików - Grodzanów
	Patcher
	24.10 – 25.10
	0+000 ÷ 6+500 = 6,5 km

	341
	1
	Brzeg Dolny - Uraz
	Patcher
	24.10 – 25.10
	17+200 ÷  27+300 = 10,1 km

	338
	1
	m. Wińsko
	masa na gorąco
	24.10 – 25.10
	   0+000 ÷  1+000 = 1,0 km
ul. Mickiewicza

	338
	2
	Lubiąż + most na Odrze
	masa na gorąco
	26.10 – 28.10
	29+000 ÷  35+000 = 6,0 km

	338
	2
	Baszyn – Stary Wołów
	Patcher
	26.10 – 27.10
	3+000 ÷ 14+200 = 11,2 km

	338
	2
	Mojęcice – dr 94
	Patcher
	26.10 – 28.10
	18+600 ÷ 39+500 = 20,9 km

	340
	3
	Ścinawa - Wołów
	Patcher
	02.11 – 04.11
	0+000 ÷ 15+500 = 15,5 km

	340+339
	2
	Lipnica – Wołów - Pełczyn
	Patcher
	02.11 – 04.11
	20+200 ÷ 26+200 = 6,0 km
23+000 ÷ 14+400 = 9,4 km

	334
	4
	Rajczyn - Bożeń
	Patcher
	07.11– 10.11
	15+200 ÷ 31+300 = 16,1 km

	338
	4
	Lubiąż – Wołów (wybiórczo)
	Masa na gorąco
	02.11 – 10.11
	18+600 ÷ 29+000 = 11,6 km

	
	
	
	
	                  SUMA:  114,3 km

	
	


	FIRMA PHU TADEUSZ ĆWIK

	Drogi powiatowe 2011

	NR DROGI
	ETAP
	ZAKRES
	MASA NA GORĄCO LUB PATCHER
	DATA
	ZAKRES KM

	1277D
	1
	Wińsko – Smogorzów – Pełczyn
	Patcher
	24.10 – 26.10
	0+000 ÷ 11+200 = 11,2 km

	1284D
	1
	Wołów – Gródek – 1282D + 1288D
	Patcher
	24.10 – 26.10
	0+000 ÷ 11+900 = 11,9 km + 6,0 km

	
	1
	m. Brzeg Dolny (wybiórczo)
	Masa na gorąco
	24.10 – 28.10
	13 km

	1286D
	2
	Wołów – Krzydlina M. - Lubiąż
	Patcher
	27.10 – 28.10
	0+000 ÷ 19+800 = 19,8 km

	1274D
	2
	Wińsko – Białawy W. - Lubiel
	Patcher
	27.10 – 28.10
	0+000 ÷ 11+600 = 11,6 km + 1,0 km

	1113D
	3
	Smogorzów W. - Morzyna
	Patcher
	02.11 – 06.11
	7+800 ÷ 16+600 = 8,8 km

	1291D
	3
	Stobno – Brzeg Dolny
1290D Piotroniowice – Łososiowice
1287D Wołów – Uskórz Wlk
1283D Rudno – Stary Wołów
1295D
	Patcher
	02.11 – 04.11
	0+000 ÷ 10+200 = 10,2 km
0+000 ÷ 3+700 = 3,7 km
0+000 ÷ 2+800 = 2,8km
0+000 ÷ 6+300 =6,3 km
0+000 ÷  1+000 = 1,0 km

	1275D
	4
	Iwno - Wińsko
	Patcher
	07.11 – 10.11
	2+200 ÷ 18+600 = 16,4 km

	1294D, 1099D, 1271D, 1272D, 1276D, 1273D, 1281D 1278D  
	4
	(odcinki~1km)
	 Patcher
	07.11 – 10.11
	Około 10 km

	
	
	
	
	SUMA: 133,7 km


